## 项目WBS
里程碑 | 里程碑描述 | 类型 | 任务项 | 任务描述 | 前置依赖 | 成果物 | 优先级 | 事项分类 | 进度 | 完成% | 启动时间 | 结束时间 | 干系人 | 职能角色 | 干系方 | 关联 | 延误说明
1.1 商务合同推进 | 报价沟通、合同签订 | 里程碑 | 合同签署 |  |  | 《项目报价单》、《已签署商务合同》 | 高 | 01 项目启动 | 已完成 | 50% | 2026年3月27日 | 2026年4月10日 | 王以香@网纪信息, 宿鑫 | 项目经理
2.1 典型运维场景梳理 | 选取2个典型、高频的故障场景（如 CPU 飙高、数据库连接满），访谈运维工程师，记录他们真实的排查逻辑 | 里程碑 |  |  |  | 《高频故障场景排查逻辑手册》（含 Mermaid 流程图） | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月13日 | 2026年4月17日 | 王以香@网纪信息, 权海洙 | 产品经理, 运维技术 | WJ, NTT
2.1 典型运维场景梳理 |  | 任务项 | 典型运维场景调研 | 了解目前运维业务中高频运维场景，判断系统功能范围 |  |  | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月13日 | 2026年4月14日 | 王以香@网纪信息, 权海洙 | 产品经理, 运维技术 | WJ, NTT
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 运维智能体架构设计 |  |  |  | 高 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年4月24日 | 蒋磊@网纪信息, 桑江东@网纪信息 | 架构师 | WJ
3.2AI运维助理架构设计 | 智能体结构规划、智能体执行模式设计 | 里程碑 |  |  |  | 《技术架构设计说明书》 | 高 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年4月20日 | 2026年4月22日 | 蒋磊@网纪信息, 桑江东@网纪信息 | 架构师
权限控制模块 | 1.SSO认证 2.后台登录认证 3.权限一致性 4.审计日志系统 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 |  | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年7月3日 | 薛康@网纪信息, 桑江东@网纪信息 | 系统开发
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.1 Jira SSO统一认证集成 | 实现Jira OAuth 2.0 SSO登录流程，获取并管理用户Token |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年5月29日 | 薛康@网纪信息, 郑野兵 |  | WJ, NTT
2.3 存量数据质量评估 | 抽样调研 Zabbix 历史告警、Jira 工单、手工运维笔记（如有）。识别数据是否脱敏、是否有结构化潜力、是否存在大量无效信息 | 里程碑 |  |  |  | 《数据质量评估报告》（含脱敏建议、结构化潜力评分） | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月14日 | 2026年4月24日 | 孙烨@网纪信息, 权海洙, 陈俊伍, 王以香@网纪信息 | 产品经理, 系统开发 | WJ, NTT
2.3 存量数据质量评估 |  | 任务项 | 查看NTT CSC现行的系统及各类型数据 | 1.调查Jira、CMDB、Zabbix系统状态 2.查看项目信息、人员体制、设备信息、监控日志等数据形式、结构 3.提供NTT客服相关邮箱信息（原始邮箱、转发邮箱、平台、登录口令等） |  | 《数据质量评估报告》（含脱敏建议、结构化潜力评分） | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月14日 | 2026年4月16日 | 孙烨@网纪信息, 权海洙, 陈俊伍, 王以香@网纪信息 | 产品经理, 系统开发 | WJ, NTT
2.4 集成接口可行性摸底 | 确认防火墙策略。Jira/Zabbix 是否有现成的 API 权限？是否需要中间件转发？是否允许 AI 直接回填写操作？ | 里程碑 |  |  |  | 《系统集成可行性清单》、《网络开通与防火墙需求表》 | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月20日 | 2026年4月24日 |  | 系统开发 | WJ
1.2 Kickoff | 召开NTT、WJ项目启动会 | 里程碑 | Kickoff启动会 |  |  | 《项目启动会 PPT》（包括：人员体制、项目体制、里程碑计划） | 高 | 01 项目启动 | 已完成 | 100% | 2026年4月10日 | 2026年4月10日 | 王以香@网纪信息, 宿鑫, 余德新 | 全体
安全与权限设计 | 设计 AI 操作审计日志；定义“人机确认”交互流程，确保脚本执行、工单指派等关键动作由人最终点选 | 里程碑 |  |  |  | 《AI 操作审计日志规范》 |  | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年4月23日 | 2026年4月27日 | 蒋磊@网纪信息 | 架构师
Jira/Zabbix 深度集成方案 | 设计工单全生命周期操作逻辑：包括内容追加、状态自动转换（如：处理中 -> 已解决）及指派人流转 | 里程碑 |  |  |  | 《Jira/Zabbix 集成方案设计说明书》 |  | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年4月28日 | 2026年4月30日 | 蒋磊@网纪信息 | 架构师
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 搭建Jira测试环境，提供Jira API联调账号或Token | 1.Jira 测试环境，与生产环境设置一直 2.API调用账号权限 |  |  | 高 | 04 基础环境部署 | 已完成 |  | 2026年4月20日 | 2026年5月9日 |  |  | NTT
环境部署与模型实验 | 部署服务器、向量库及大模型（Qwen/GLM） | 里程碑 |  |  |  | 《服务器环境部署报告》、《模型成功调用报告》 |  | 04 基础环境部署 | 未开始 |  | 2026年8月1日 | 2026年8月15日 | 应吉成@网纪信息 | INFRA及系统部署
知识库构建 | 完成全量/增量/实时同步、文档解析向量化、维度独立索引、RAG检索Top-5 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 |  | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年7月10日 | 夏仕杰@网纪信息, 桑江东@网纪信息 | 系统开发
工单生命周期管理 | 完成工单接入、会话状态机、类型变更处理、业务方案双层路由、会话管理 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 |  | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年6月10日 | 桑江东@网纪信息, 薛康@网纪信息 | 系统开发, AI工程师
工单生命周期管理 |  | 任务项 | 2.1.5 会话管理功能 | 实现对话历史保存、会话恢复、会话导出(Markdown)、归档，保存CoT推理链和Sub-Agent执行结果 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月8日 | 2026年6月10日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 | 完成Core/Sub-Agent调度、上下文总线、阶段流转、SKILL/MCP框架及容错降级 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 |  | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年6月11日 | 2026年7月29日 | 孙烨@网纪信息, 夏仕杰@网纪信息 | 系统开发, AI工程师
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.12 技能快捷调用 | 实现预设技能组合面板：一键加载SKILL组件+预填Prompt模板+上下文变量自动填充+提交前可编辑，支持管理员配置 | 2.2.7 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月27日 | 2026年7月29日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 | 完成蒸馏调度、双维度SOP生成、回传Jira、项目概述文档定时生成 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 |  | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月30日 | 2026年7月21日 | 桑江东@网纪信息, 孙烨@网纪信息 | 系统开发, AI工程师
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.6 知识蒸馏模块联调测试 | 端到端验证：Closed工单筛选→蒸馏→双维度SOP生成→发布生效→回传Jira→向量化→检索验证 | 2.3.1~2.3.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月20日 | 2026年7月21日 | 孙烨@网纪信息, 柳丝雨@网纪信息 |  | WJ
集成联调与系统测试 | 模拟端到端流程，各业务场景验证；性能、安全测试 | 里程碑 |  |  |  | 《测试用例》、《SIT 测试报告》、《Bug 修复清单与回归测试记录》 |  | 06 测试与交付验收 | 进行中 |  | 2026年8月10日 | 2026年9月11日 | 王以香@网纪信息, 柳丝雨@网纪信息, 桑江东@网纪信息 | 产品经理, AI工程师, 系统测试
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.4 交接班报告场景验证 | 验证交接报告生成：未完成工单+重点关注+资源状态汇总，交接准备时间缩短70% | 3.4.1 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
部署上线与验收 | 生产环境部署；数据初始化用户培训；试运行与验收 | 里程碑 |  |  |  | 《用户操作手册》、《用户测试报告》、《Bug 修复清单与回归测试记录》 |  | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 王以香@网纪信息, 柳丝雨@网纪信息, 余德新 | 产品经理, AI工程师, 系统测试
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.1 UAT环境部署 | 部署UAT环境（K8s+数据库+LLM模型加载），配置与生产环境一致的测试拓扑 |  |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月1日 | 2026年9月11日 | 于波 |  | NTT
2.2 典型运维项目文档、日志信息提供 | 根据选取的典型场景项目，提供示范资料 | 里程碑 |  |  |  |  | 高 | 02 需求调研 | 保留 |  | 2026年4月15日 | 2026年4月17日 | 王以香@网纪信息, 余德新 | 运维技术 | WJ, NTT
2.2 典型运维项目文档、日志信息提供 |  | 任务项 | 确定典型运维项目 | 选取2个典型运维项目 |  |  | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月15日 | 2026年4月15日 | 王以香@网纪信息, 余德新 | 运维技术 | WJ, NTT
2.1 典型运维场景梳理 |  | 任务项 | 典型运维场景故障处理流程调研 | 了解业务人员故障处理过程，梳理出通用流程，用于后续智能体编排 |  |  | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月14日 | 2026年4月15日 | 王以香@网纪信息, 权海洙 |  | WJ, NTT
2.5 AI 交互功能（边界）定义 |  | 任务项 | 智能体规划 | 1.结合业务内容和流程，假想需要的智能体（AI能力） 2.列出各处理流程图 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月14日 | 2026年4月24日 | 王以香@网纪信息 |  | WJ
2.2 典型运维项目文档、日志信息提供 |  | 任务项 | 现场查看选中的项目运维全部文档 | 工单、项目信息、设备信息、运行日志等 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月22日 | 2026年4月24日 | 余德新, 王以香@网纪信息 |  | NTT
2.5 AI 交互功能（边界）定义 |  | 里程碑 |  |  |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月23日 | 2026年4月24日
2.4 集成接口可行性摸底 |  | 任务项 | 现行系统接入调研 | 调查Jira、CMDB、Zabbix等接入： 1.Jira新增工单通知 2.Jira新增评论推送 3.Jira工单状态更新通知 4.Jira工单信息查询（包含工单完整信息以及附件信息、历史工单） 5.Jira工单评论提交（内部评论¦外部评论） 6.项目资产查询 7.其他Jira中内容待定 8.Zabbix日志查询 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 | 孙烨@网纪信息, 陈俊伍, 郑野兵, 张辉, 薛康@网纪信息 |  | WJ, NTT
2.2 典型运维项目文档、日志信息提供 | [6 empty] | 中 | 02 需求调研 | 待讨论
2.3 存量数据质量评估 |  | 任务项 | Zabbix系统演示 | 1.了解Zabbix平台 2.了解Zabbix监控规则 3.设备日志是否可以查看，查看方式？ |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年4月17日 | 孙烨@网纪信息, 陈俊伍, 王以香@网纪信息 |  | WJ, NTT
2.4 集成接口可行性摸底 | [6 empty] | 中 | 02 需求调研 | 待讨论 |  | 2026年4月14日 | 2026年4月14日
2.2 典型运维项目文档、日志信息提供 | [6 empty] | 中 | 02 需求调研 | 待讨论
2.1 典型运维场景梳理 |  | 任务项 | Jira工单操作调研 | 1.如何指派跟进人员（手动还是自动，规则是什么） 2.工单处理过程中，需要有不同的通知场景（比如，入馆申请），现在是如何发送 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年4月21日 | 张辉 |  | NTT, WJ
2.3 存量数据质量评估 |  | 任务项 | Jira测试账号开通 | wangyixiang@wangji.ltd，https://csm.ntt.com.cn/jsm/ |  |  | 高 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年4月16日 | 张辉 |  | NTT
2.5 AI 交互功能（边界）定义 |  | 任务项 | 产品功能设计汇报确认 | 1.功能设计确认；2.交互方式确认 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年5月8日 | 2026年5月8日 | 王以香@网纪信息 |  | WJ, NTT
2.3 存量数据质量评估 |  | 任务项 | Jira平台操作 | 1.创建项目资产中各类信息，如：联系人、通知模板、据点、设备等 2.创建工单，手动创建、邮件创建 3.工单评论功能测试 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月16日 | 2026年4月17日 | 王以香@网纪信息, 张辉 |  | NTT
2.3 存量数据质量评估 |  | 任务项 | 现场查看运维过程中涉及的项目数据以及历史工单 | 实地跟踪工单处理过程 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年4月22日 | 2026年4月24日 | 王以香@网纪信息 |  | WJ, NTT
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 算力服务器准备、LLM部署 | 1.在Nex Cloud上部署LLM（多任务执行、对话主模型 ：qwen 35b、122b ） |  |  | 中 | 04 基础环境部署 | 进行中 |  | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | 应吉成@网纪信息, 王威, 于波 |  | WJ, NTT
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 准备堡垒机环境，准备Zabbix API联通账号 | 1.堡垒机准备，可以通过加入网纪白名单，直接从网纪环境访问到Jira、Zabbix测试环境 2.Zabbix API调用账号权限 |  |  | 高 | 04 基础环境部署 | 已完成 |  | 2026年4月29日 | 2026年4月30日 |  |  | NTT
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 开放测试环境API 443端口（以实际API端口号为准） | 1.网纪提供固定IP：58.246.20.210 |  |  | 中 | 04 基础环境部署 | 已完成 |  | 2026年5月7日 | 2026年5月9日 | 王以香@网纪信息, 陈俊伍, 郑野兵 |  | WJ, NTT
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | Jira、Zabbix集成设计 | 1.确认集成方案 确定为API、MCP |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年4月28日 | 2026年5月9日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 知识库方案设计 | 1.同步策略 2.知识库信息维度补充 3.技术方案设计 4.问题整理（业务上、技术上、需要NTT协助） |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月6日 | 2026年5月12日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 安全权限设计 | 1.运维助手端数据权限、操作权限设计 2.与Zabbix、Jira平台互通数据访问权限设计 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月6日 | 2026年5月14日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | Jira、Zabbix API联调测试 | 1.规划需要使用到的API 2.关注工单创建、资产更新、工单状态更新等是否有Webhook |  |  | 高 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月9日 | 2026年5月13日 | 薛康@网纪信息, 陈俊伍, 郑野兵 |  | WJ, NTT
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 调查Jira权限控制 | 1.目标是在Voki AI实现Jira的影子权限，调查Jira中权限配置模式 2.是否有接口可以查询到对应的权限，如何在Voki AI中应用 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月11日 | 2026年5月13日 | 郑野兵, 薛康@网纪信息 |  | WJ, NTT
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 算力要求估算 | 1.根据业务现状和业务量（每日200工单，每个工单20次会话），估算需要的算力 2.算力服务器建议 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月9日 | 2026年5月12日 | 蒋磊@网纪信息, 王以香@网纪信息 |  | WJ
3.2AI运维助理架构设计 |  | 任务项 | 服务器架构设计 | 输出服务器架构设计，包含：应用服务器、算力服务器，中间件等 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月9日 | 2026年5月12日 | 蒋磊@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 项目资产对象md文档生成 | 用于知识库信息同步 1.请求参数对象ID 2.返回MD格式 3.要求所有关联信息字段必须使用名称和编号，不可返回id |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年5月29日 | 孙烨@网纪信息, 郑野兵 |  | WJ, NTT
原型验证 | 1.Jira获取工单信息、CMDB信息，前端对工单信息展示 2.软工作流框架 3.RAG验证 | 里程碑 |  |  |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月11日 | 2026年5月19日
原型验证 |  | 任务项 | RAG验证 | Jira上的测试数据填充、知识库同步验证 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 开发完成 |  | 2026年5月12日 | 2026年5月19日 | 孙烨@网纪信息, 郑野兵 |  | WJ, NTT
原型验证 |  | 任务项 | 软工作流框架验证 | 软工作流框架原型 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 开发完成 |  | 2026年5月12日 | 2026年5月19日 | 桑江东@网纪信息, 蒋磊@网纪信息 |  | WJ
原型验证 |  | 任务项 | 浏览器插件自动响应工单信息 | 1.浏览器插件自动获得Jira工单页信息 2.LLM MCP查询Jira工单信息、Zabbix设备日志信息 3.查询Jira项目资产信息 4.插件页自动展示工单信息、项目资产信息 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 开发完成 |  | 2026年5月12日 | 2026年5月19日 | 薛康@网纪信息, 郑野兵, 陈俊伍 |  | WJ, NTT
2.5 AI 交互功能（边界）定义 |  | 任务项 | 要件定义 | 1.初版：侧重于功能模块描述 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年5月9日 | 2026年5月13日 | 王以香@网纪信息 |  | WJ
详细设计 |  | 任务项 | 详细设计 | 已完成初版，细节内容持续更新 |  |  | 中 | 03 架构设计 | 持续迭代 |  | 2026年5月21日 | 2026年6月2日 | 王以香@网纪信息, 蒋磊@网纪信息, 薛康@网纪信息, 孙烨@网纪信息, 桑江东@网纪信息 |  | WJ
2.1 典型运维场景梳理 |  | 任务项 | 各类型工单执行流程调查 | 目前Jira工单系统中的7个类型工单的通用执行流程抽象 |  |  | 中 | 02 需求调研 | 已完成 |  | 2026年5月12日 | 2026年5月13日 | 王以香@网纪信息, 张辉 |  | WJ, NTT
2.3 存量数据质量评估 | [6 empty] | 中 | 02 需求调研 | 待讨论
原型验证 |  | 任务项 | Voki AI Jira SSO登录验证 | 确定使用SSO还是通过邮箱换取Jira Token |  |  | 中 | 03 架构设计 | 已完成 |  | 2026年5月14日 | 2026年5月21日 | 郑野兵, 桑江东@网纪信息 |  | WJ, NTT
知识库构建 |  | 任务项 | 知识库开发计划 | 1.梳理出现阶段可以投入开发的任务 2.制定开发计划 3.重点要输出需要CSC辅助开发的内容 |  |  | 高 | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月15日 | 2026年5月18日 | 薛康@网纪信息, 孙烨@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.0 智能体-专家管理，技能管理 | 多技能组合，预设提示词模板 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月15日 | 2026年5月19日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | NTT侧开发环境准备 | 1.搭建Kubernetes集群、CI/CD流水线、代码仓库、开发/测试/预发布环境 2.部署MySQL 8.0主从、Redis、MinIO/NFS文件存储、Qdrant向量数据库 |  |  | 中 | 04 基础环境部署 | 保留 |  | 2026年6月1日 | 2026年6月12日 | 应吉成@网纪信息, 蒋磊@网纪信息, 桑江东@网纪信息 |  | WJ
系统基础框架开发 | 1.前后端框架搭建 2.数据设计与初始化 | 里程碑 |  |  |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 已完成 |  | 2026年5月18日 | 2026年5月22日
Web管理端开发 | 完成11个管理页面：项目/智能体/SKILL/MCP/Prompt版本/蒸馏/知识库/系统/Dashboard | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月26日 | 2026年8月4日
浏览器插件端开发 | 完成工单识别、对话界面、诊断状态展示、知识库检索、技能面板、会话管理 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月10日 | 2026年8月11日
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.6 会话管理界面 | 会话历史列表、会话恢复、会话导出(Markdown) | 3.2.2, 2.1.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月20日 | 2026年7月24日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
安全模块 | 完成Prompt注入防护、AI输出审查、数据脱敏、TLS加密与防火墙配置 | 里程碑 |  |  |  | 《API文档》、源码 | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月30日 | 2026年8月10日
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.2 管理端独立角色账号体系 | 开发管理端独立的系统管理员/超级管理员角色账号登录与权限管理 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月18日 | 2026年5月22日
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.3 OAuth Token透传引擎 | 实现全链路Token透传机制，所有Jira API调用均携带用户原始Token | 1.3.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月1日 | 2026年6月12日 | 薛康@网纪信息, 郑野兵 |  | WJ, NTT
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.4 权限镜像服务开发 | 实现从jira中获取用户最新的项目权限数据，并在vokiai系统中进行存储； | 1.3.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月6日 | 2026年7月10日 | 薛康@网纪信息, 许龙焕 |  | WJ
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.5 权限缓存机制 | 基于Redis实现权限缓存（30分钟过期），含缓存预热、缓存命中、过期刷新、手动刷新（单用户/全量） | 1.3.4 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月6日 | 2026年7月10日 | 薛康@网纪信息, 许龙焕 |  | WJ
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.6 权限降级策略 | 实现异常场景降级：Jira不可用时使用旧缓存、缓存服务不可用时实时查询Jira、权限不足时友好提示 | 1.3.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月6日 | 2026年7月10日 | 薛康@网纪信息, 许龙焕 |  | WJ
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.7 审计日志系统 | 实现不可编辑/删除的操作审计日志（保留730天），支持按时间/用户/操作类型/项目查询和CSV导出 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月18日 | 2026年5月22日
权限控制模块 |  | 任务项 | 1.3.8 权限模块联调测试 | 端到端验证：SSO登录→Token透传→权限镜像→缓存命中→权限降级→审计记录 | 1.3.1~1.3.7 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月22日 | 2026年6月26日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.1 Jira API集成接口开发 | 开发Jira API集成：项目列表、工单列表/详情、资产对象列表/详情、用户信息、Webhook事件接收 | 1.3.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年5月29日 | 薛康@网纪信息, 郑野兵 |  | WJ, NTT
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.2 Webhook事件处理引擎 | 实现Webhook事件接收与分发：工单创建/更新/删除→触发会话管理，资产变更→触发增量同步 | 1.4.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月29日 | 2026年6月5日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.3 全量同步服务 | 实现项目初始化全量同步：爬取Jira项目附件+资产数据→文件类型识别→OCR解析→语义切片(500-1000字符,重叠100字符)→向量化→索引构建 | 1.4.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月29日 | 2026年6月5日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.5 定时增量同步服务 | 实现每日凌晨02:00定时增量同步：对比时间戳→增量爬取→解析→切片→向量化→索引更新（新增+更新+删除） | 1.4.4 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月5日 | 2026年6月10日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.4 实时Webhook同步 | 实现资产变更Webhook触发的即时增量同步，SOP发布/编辑触发的即时向量化更新 | 1.4.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月29日 | 2026年6月5日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.6 文档解析与向量化管线 | 开发PDF/Word/Markdown/纯文本解析器，图片OCR解析，Embedding模型集成，语义切片与向量化处理管线 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月11日 | 2026年6月17日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.7 项目资产知识库索引构建 | 按"维度独立+文档独立"原则，为设备/线路/合同/联系人/据点/通知模板/运维服务/其他资料各维度构建独立知识库索引 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月18日 | 2026年6月24日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.8 RAG检索引擎 | 开发多路召回（语义+关键词）→权限过滤（项目资产严格隔离+SOP双层级）→重排序（相似度×时效性）→Top-5结果返回 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月18日 | 2026年6月24日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识库构建 |  | 任务项 | 1.4.9 知识库模块联调测试 | 端到端验证：全量同步→增量同步→实时同步→RAG检索→权限过滤→健康监控 | 1.4.1~1.4.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月25日 | 2026年6月29日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
工单生命周期管理 |  | 任务项 | 2.1.1 工单接入与项目记录自动创建 | 实现Webhook触发工单接入，自动创建项目记录和AI会话，会话名称=工单编号 | 1.4.2 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年5月26日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
工单生命周期管理 |  | 任务项 | 2.1.2 会话生命周期状态机 | 实现会话状态管理：active↔completed/expired/archived，含状态转换条件和操作约束 | 2.1.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月27日 | 2026年5月29日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
工单生命周期管理 |  | 任务项 | 2.1.3 工单类型变更处理 | 实现Issue_Type变更时：旧会话标记expired→根据新Issue_Type创建新会话→上下文继承 | 2.1.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月27日 | 2026年6月5日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
工单生命周期管理 |  | 任务项 | 2.1.4 任务方案路由引擎 | 实现双层配置路由：全局默认+项目级覆盖，Issue_Type→任务方案匹配，项目级优先于全局兜底 | 2.1.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月27日 | 2026年6月5日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.1 任务方案配置模型 | 实现任务方案数据模型：名称、适用Issue_Type、适用范围（全局/项目）、阶段序列编排、状态启用/禁用 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.2 阶段编排引擎 | 实现阶段序列编排：阶段的增删改和排序，每个阶段绑定Core Agent及其下属Sub-Agent/SKILL/MCP | 2.2.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月15日 | 2026年6月17日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.3 Core Agent执行引擎 | 实现Core Agent的Role加载、System Prompt注入、LLM推理调用、结果汇总与上下文衔接 | 2.2.2, 1.1.4 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月18日 | 2026年6月25日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.4 Sub-Agent调度引擎 | 实现Sub-Agent的串行/并行执行策略、依赖声明校验（防循环依赖）、独立Role和私有Prompt加载、独立模型绑定 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月26日 | 2026年7月2日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.5 上下文传递 | 实现阶段间上下文传递：阶段输出以结构化JSON回写全局上下文，下游阶段变量映射提取，模板预览 | 2.2.2 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月3日 | 2026年7月7日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.6 阶段流转控制 | 实现AI自判流转和人工判定流转两种方式，人工审核关口暂停/确认/驳回机制 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月3日 | 2026年7月10日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.7 SKILL执行框架 | 实现SKILL标准化定义和执行：名称+描述+输入输出参数+版本号，作为逻辑插件挂载到Agent下执行 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月3日 | 2026年7月15日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.8 MCP工具集成框架 | 实现MCP工具注册（名称+描述+输入输出JSON Schema+认证配置）、调用、超时管理、健康检测（每5分钟心跳） | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月3日 | 2026年7月21日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.9 Zabbix MCP工具开发 | 开发Zabbix MCP工具：获取主机列表、获取主机问题（告警）、获取主机历史数据（CPU/内存/磁盘/网络） | 2.2.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月8日 | 2026年7月22日 | 薛康@网纪信息, 许龙焕 |  | WJ, NTT
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.10 Jira MCP工具开发 | 开发Jira MCP工具：查询工单详情、查询资产列表/详情、创建资产对象、资产添加附件 | 2.2.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月8日 | 2026年7月22日 | 薛康@网纪信息, 许龙焕 |  | WJ, NTT
任务方案阶段执行引擎 |  | 任务项 | 2.2.11 失败降级与容错机制 | 实现异常处理：MCP重试3次(5/10/15s递增)、子Agent超时300s降级、任务方案超时600s降级、Jira不可用降级、LLM不可用暂停、partial_done状态处理 | 2.2.3~2.2.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月22日 | 2026年7月24日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.1 蒸馏任务调度引擎 | 实现定时蒸馏任务（默认每月1次，可配置）+管理员手动触发，含质量门禁（会话完整度≥80%、处理时长>5min、去重） | 2.1.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月30日 | 2026年7月2日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.2 项目级SOP蒸馏 | 实现按"项目+Agent分组"维度蒸馏：数据清洗→LLM提取故障特征/排查路径/解决方案→SOP模板填充→版本对比(V_n→V_{n+1})，最低5个工单 | 1.4.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月30日 | 2026年7月7日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.3 跨项目级SOP蒸馏 | 实现按"Agent分组"维度跨项目蒸馏：汇总同类工单通用处理经验→生成跨项目SOP，所有用户可检索 | 1.4.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月30日 | 2026年7月10日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.4 SOP发布与回传 | 蒸馏完成后SOP自动发布生效→自动向量化嵌入知识库→回传Jira项目资产目录；管理员编辑已生效SOP后系统自动重新向量化 | 2.3.2, 2.3.3, 1.4.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 保留 |  | 2026年7月13日 | 2026年7月17日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
知识蒸馏模块 |  | 任务项 | 2.3.5 历史工单蒸馏 |  | 2.1.5 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月30日 | 2026年7月17日 | 孙烨@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.1 项目管理页面 | 项目列表（工单数/活跃时间）、Agent路由配置（全局默认+项目级覆盖双层配置） | 2.1.4 |  | 高 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月3日 | 2026年6月11日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.2 任务方案配置页面 | 任务方案新建/编辑（IssueType+触发条件）、阶段序列编排（增删/排序）、各阶段Master Agent/Sub-Agent/Audit Agent配置、阶段流转/超时配置 | 2.2.1 |  | 高 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月15日 | 2026年6月18日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.4 智能体管理页面 | 定义Role+私有Prompt+可用工具/Sub-Agent，多模型规格绑定 | 2.2.3 |  | 高 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月15日 | 2026年6月18日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.5 SKILL管理页面 | SKILL名称+描述+输入输出参数定义，版本管理 | 2.2.7 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月29日 | 2026年7月3日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.6 连接器管理页面 | mcp工具注册/编辑/删除、权限管理、使用监控（调用次数/成功率/响应时间）、可用性检测与告警 | 2.2.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月29日 | 2026年7月3日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.7 智能体版本管理页面 | 智能体版本化存储、一键回滚 | 3.1.4 |  | 低 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月27日 | 2026年7月31日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.8 蒸馏运营管理页面 | 蒸馏周期配置、Closed工单筛选与质量门禁查看、蒸馏任务管理（自动/手动）、SOP编辑、蒸馏日志 | 2.3.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月6日 | 2026年7月10日 | 杨贵@网纪信息, 孙烨@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.9 知识库管理页面 | 全量同步触发、增量同步配置、知识库健康监控（文档数/大小/更新时间/SOP待复审）、失败文档重试 | 1.4.9 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月6日 | 2026年7月10日 | 杨贵@网纪信息, 孙烨@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.10 系统管理页面 | 用户增删改查+角色绑定、角色权限配置（菜单+按钮级） | 1.3.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月11日 | 2026年5月13日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.11 Dashboard页面 | 总会话数/今日新增/活跃用户/诊断次数、7日趋势图、Agent调用统计、知识库统计、系统运行状态 |  |  | 低 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月27日 | 2026年7月31日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.1 Jira页面工单自动识别 | 从当前Jira页面自动提取Project_ID和Issue_ID，加载历史AI会话，支持多标签页并行 | 2.1.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年5月25日 | 2026年6月10日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.2 对话交互界面 | 自然语言指令输入框、流式输出展示（打字机效果）、Markdown渲染 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月13日 | 2026年7月17日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.3 诊断执行与状态展示 | 实时展示任务规划过程、进度条+当前阶段名称、已完成/总节点数+预估剩余时间、Sub-Agent状态指示（pending/running/done/failed） | 3.2.2, 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月13日 | 2026年7月17日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.4 知识库检索界面 | 自然语言语义搜索输入框、Top-5相似度排序结果卡片（标题+来源项目+相似度评分+关键片段摘要）、权限控制下的跨项目检索 | 3.2.2, 1.4.8 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月20日 | 2026年7月24日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.5 技能快捷调用面板 | "工具"按钮展开预设技能面板（生成一次答复/故障报告/交接报告/经验推荐），点击加载SKILL+预填Prompt，提交前可编辑 | 3.2.2, 2.2.12 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月13日 | 2026年7月17日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
安全模块 |  | 任务项 | 3.3.4 传输加密与网络安全 | 所有API通信TLS 1.2+加密、数据库仅内网访问、网络防火墙ACL规则配置 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年8月7日 | 2026年8月10日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
安全模块 |  | 任务项 | 3.3.1 Prompt注入防护 | 所有用户输入（含自然语言指令）经输入安全过滤，防止恶意构造指令绕过系统限制 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年7月30日 | 2026年7月31日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
安全模块 |  | 任务项 | 3.3.2 AI输出安全审查 | 诊断输出内容安全审查，不泄露系统内部配置、密钥、未脱敏数据、推理服务地址 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年8月3日 | 2026年8月6日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
安全模块 |  | 任务项 | 3.3.3 数据脱敏引擎 | 诊断过程中敏感信息（密码、密钥、个人身份信息、内网IP地址）自动脱敏，审计日志不记录敏感信息原文 | 2.2.3 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年8月3日 | 2026年8月6日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.4.5 工单经验推荐场景验证 | 验证历史案例和SOP经验检索Top-5推荐，检索时间5min→30s | 3.4.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年8月26日 | 2026年8月28日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.6 性能SLA测试 | 20并发用户测试：页面加载<2s、对话首token<5s、知识库搜索<2s、向量查询<1s、LLM并发3任务600s内完成 | 3.4.1 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月17日 | 2026年8月19日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.4.7 安全验证测试 | 越权访问拦截、数据脱敏验证、日志敏感信息检查、TLS加密抓包、SSO登录、Prompt注入防护、AI输出安全 | 3.3.1~3.3.4 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 未开始 |  | 2026年8月19日 | 2026年8月21日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.8 功能回归与Bug修复 | 全功能回归测试，Bug修复与验证 | 3.4.1~3.4.7 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月1日 | 2026年9月11日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.1 核心场景端到端联调 | 故障诊断完整流程联调：工单接入→权限校验→意图识别→RAG检索→多源诊断→结果合成→报告输出 |  |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月10日 | 2026年8月14日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.2 故障诊断场景验证 | 验证一次答复场景：工单诊断→Top-3原因→排查步骤→风险提示，故障定位30min→15min | 3.4.1 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月17日 | 2026年8月19日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
集成联调与系统测试 |  | 任务项 | 3.4.3 故障报告生成场景验证 | 验证工单关闭后自动生成故障报告：故障时间线+根因分析+处理过程+经验总结，报告编写30min→5min | 3.4.1 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月19日 | 2026年8月21日 | 柳丝雨@网纪信息, 王以香@网纪信息
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.2 UAT测试 | 客户方参与的用户验收测试，按业务场景逐项验证功能、权限、知识库检索等核心流程 | 3.5.1 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月14日 | 2026年9月25日
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.3 UAT反馈修复 | 整理UAT反馈问题清单，按优先级分类修复，修复后回归验证 | 3.5.2 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月21日 | 2026年9月30日
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.4 生产环境部署 | 生产环境K8s部署、数据库初始化、LLM模型加载、网络防火墙与SSL配置 |  |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年8月1日 | 2026年9月18日 | 于波 |  | NTT
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.5 数据初始化 | 首批项目Jira资产全量同步、知识库初始索引构建 | 3.5.4 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月21日 | 2026年9月25日
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.6 用户培训 | 运维工程师浏览器插件使用培训、系统管理员Web管理端操作培训 |  |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年9月28日 | 2026年9月30日
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.7 试运行 | 试运行（建议2周），收集用户反馈，处理线上问题 | 3.5.5, 3.5.6 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年10月8日 | 2026年10月23日
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.8 验收 | 编写验收报告，确认功能/性能/安全指标达标，双方签字确认 | 3.5.7 |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 未开始 |  | 2026年10月26日 | 2026年10月30日
详细设计 | 详细设计 | 里程碑 |  |  |  |  | 中 | 03 架构设计 | 进行中 |  | 2026年5月21日 | 2026年6月2日
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 网纪侧开发环境准备 | 1.开发环境部署 |  |  | 中 | 04 基础环境部署 | 已完成 |  | 2026年6月1日 | 2026年6月5日 | 蒋磊@网纪信息, 桑江东@网纪信息 |  | WJ, NTT
环境部署与模型实验 |  | 任务项 | 代码仓库准备，权限开放 | 1.独立出CSC项目代码仓库； 2.将NTT开发人员加入仓库权限 |  |  | 高 | 04 基础环境部署 | 已完成 |  | 2026年5月29日 | 2026年6月1日 | 桑江东@网纪信息 |  | WJ
部署上线与验收 |  | 任务项 | 3.5.0 资源准备 |  |  |  | 中 | 06 测试与交付验收 | 进行中 |  | 2026年6月9日 | 2026年8月1日 | 于波 |  | NTT
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.10 自动化任务方案管理 | 根据工单类型自动关联任务模板（全局设置、项目自定义） | 3.1.2 |  | 高 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月22日 | 2026年6月24日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.12 工单管理 | 工单信息查看和搜索，从第三方导入工单 | 3.1.1 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月22日 | 2026年6月24日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
Web管理端开发 |  | 任务项 | 3.1.13 插件管理 | 插件信息管理，插件使用说明，关联技能，关联连接器 | 3.1.5，3.1.6 |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年6月29日 | 2026年7月3日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ
Web用户端开发 |  | 任务项 | 2.4.1 用户登录登出 | 使用Jira SSO (OAuth 2.0)认证登录 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月20日 | 2026年7月24日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web用户端开发 | 用户端开发 | 里程碑 |  | 作为浏览器插件端的补充 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年6月25日 | 2026年7月31日
Web用户端开发 |  | 任务项 | 2.4.2 我的工单页面 | 工单列表，工单详情，会话页面 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月27日 | 2026年7月31日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web用户端开发 |  | 任务项 | 2.4.3 项目管理页面 | 项目管理、项目详情 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 开发完成 |  | 2026年7月13日 | 2026年7月17日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
Web用户端开发 |  | 任务项 | 2.4.4 知识库管理、搜索页面 | 知识库展示、文档查询、RAG检索 |  |  | 中 | 05 功能模块开发 | 进行中 |  | 2026年7月27日 | 2026年7月31日 | 薛康@网纪信息, 杨贵@网纪信息 |  | WJ
浏览器插件端开发 |  | 任务项 | 3.2.7 用户认证 |  |  |  | 中 |  | 进行中 |  | 2026年7月16日 | 2026年7月24日 | 薛康@网纪信息 |  | WJ

## 作业设备调查
作业人员姓名 | 操作系统 | 图片题 | 操作系统版本号 | 浏览器名称 | 浏览器版本 | 显示器分辨率 | 填写者 | 提交时间
王以香 | Mac |  | 15.1 | Google Chrome | 148.0.7778.179 | 2560*1440 | 王以香@网纪信息 | 2026年5月25日 16:08
NTT 台式机1 | Windows |  | 22631.5472 | Google Chrome | 148.0.7778.179 | 3840*2160 | 余德新 | 2026年5月26日 10:30
NTT 台式机2 | Windows |  | 22631.4602 | Edge | 148.0.3967.83 | 3840*2160 | 余德新 | 2026年5月26日 10:31
NTT 笔记本1 | Windows |  | 26200.8457 | Edge | 148.0.3967.83 | 1920*1080 | 余德新 | 2026年5月26日 10:32
NTT 笔记本2 | Windows |  | 26200.8457 | Google Chrome | 148.0.7778.168 | 1920*1080 | 余德新 | 2026年5月26日 10:32

## 课题管理
课题名称 | 区分 | 发起人 | 课题描述 | 优先级 | 进展 | NTT对应备注 | 网纪对应备注 | 发起日期 | 计划完成日期 | 完成日期 | 责任人
模型效果、成本对比 | 调查 | 宿鑫 | 1.模型分别在私有化、公有云方式下，成本比较、不同访问量的响应效果比较 2.三个模型的优缺点比较 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年3月20日 |  |  | 王以香@网纪信息
voki、dify、n8n平台对比 | 调查 | 宿鑫 | 从实施周期、效果、成本、扩展性对3个平台产品进行对比 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年3月20日 |  |  | 王以香@网纪信息
项目推进的 schedule | 方案 | 宿鑫 | 列出基础方案推进计划表 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年3月20日 |  |  | 王以香@网纪信息
更新提案PPT | 方案 | 宿鑫 | 项目提案基于会议要求，补充调查内容，再次更新 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年3月20日 |  |  | 王以香@网纪信息
Voki 2.0上线时间点 | 方案 |  | 当前Voki（v1.7），开发好后会更新在NTT的OEM平台，将Voki（v2.0）部分功能引入到本项目中，支持对项目和业务类型别的历史进行技能萃取和灵活调用。 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年3月25日 |  |  | 陶亮@网纪信息
平台性能的保证 | 调查 |  | 为了CSC的AI使用不影响商务系统性能，后续wangji可能会跟大家讨论是不是在服务器/GPU资源层单独搭建一套硬件保证性能。 | 中 | 已完成 | 参考 【模型x显卡x成本算力模拟计算表】确定显卡和模型选型方案 显卡与模型算力模拟计算表 | 继续实测、优化、验证模拟计算表的准确性。 | 2026年3月25日 |  |  | 陶亮@网纪信息
故障场景定义 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 列出10个当前高频出现的故障，从高到低排序，并简要描述 | 高 | 已完成 | 1.监控到设备中断 2.监控系统资源超过阈值 3.报障无法访问网站或业务系统使用时碰到问题（报错等） 4.报障网络访问慢，延时 5.客户自主监控系统监控到异常后申报故障（设备中断或丢包延时） 6.报障AP无线问题7.报障PC异常上门处理请求 8.PBX（语音）维护问题 9.报障各种备份/备份恢复请求 10.报障门禁/安防问题 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日 |  | 权海洙
故障场景定义 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 列出当前 MTTR（平均修复时间）最长的 Top 3 场景，卡点在诊断还是执行？ | 高 | 已完成 | 中位数的平均恢复时常为3小时1.需要厂家介入调查原因及修复的案件2.需要工程师到达现场排查原因及修复对应3.线路问题，报运营商调查线路 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
故障场景定义 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 是否存在“隐性故障”？即监控未报警但用户已反馈，这类场景占比多少？ | 高 | 已完成 | 有隐性故障，调查结果为丢包延时类或流量跑满的情况导致的客户使用上的问题等（为监控到） |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
项目/资产规模 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 目前管辖的项目体量是多少？ | 高 | 已完成 | 约800 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
项目/资产规模 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 每日产生的故障登记数量是多少？ | 高 | 已完成 | 130~150/天 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
项目/资产规模 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 每日产生的 Zabbix 告警原始量级是多少？ | 高 | 已完成 | 约100/天（目前有多个告警关联到一个Case对应的情况） |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
数据多样性 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 涉及多少种操作系统、数据库、中间件品牌？版本差异是否会导致诊断逻辑完全不同？ | 高 | 已完成 | 阶段1目前想的仅使用工单、CMDB和监控数据。理由：因为安全问题，不具备直接登录客户设备的条件 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
数据多样性 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 一般的故障处理过程中，需要查询哪些类型的信息？如项目维保合同、项目信息、设备日志、人员信息等 | 高 | 已完成 | 影响范围的信息采集，拓扑图，数据流，维护合同及维护式样书，设备信息，设备日志，登陆设备后的测试等 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
受理与初筛 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 目前报障信息来源主要有哪些渠道？各占比多少？ | 高 | 已完成 | 邮件/85%，电话/10%，Customportal/5%（Customportal刚开始启用这个数据未来可能会发生变化） |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
受理与初筛 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 客户初次报障信息完整性如何，通常需要几次往复问答才能形成正式运维工单？ | 高 | 已完成 | 客户报障信息完整性一般，2~3次/工单 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
受理与初筛 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 一个完整的工单应该包含哪些信息？ | 高 | 已完成 | 报障人，联系方式，故障现象，影响范围，故障开始时间/恢复时间等 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
受理与初筛 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 目前是否有自动化的故障分类机制？分准率是多少？ | 高 | 已完成 | 有自动化的故障分类机制（目前只有按照权重分配工单，未来可能会发生变化，按照项目或类型分配到不同的组） |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
诊断与研判 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 诊断时需横跨多少个系统检索？是否需频繁查看历史类似工单？ | 高 | 已完成 | 大概横跨3~4个系统 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
诊断与研判 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 是否有现成的“决策树”或处理 SOP？目前是存在脑子里还是文档里？ | 高 | 已完成 | 有根据类型的对应流程，如：故障，变更，割接，咨询等相关的流程 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
处理与完结 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 处理动作（如重启、清理、扩容）是手动敲命令还是运行预设脚本？ | 高 | 已完成 | 当前大部分为手动方式进行 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
处理与完结 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 完结工单时，完结报告是否已有固定模板？请提供参考 | 高 | 已完成 | 现在没有固定完结报告模板，我们关单的时候有必填的选项需要填写如截图 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
存量数据质量 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 现有的 Wiki、PDF、Markdown 文档的更新频率？ | 高 | 已完成 | 维护信息更新频率低，大概月度级别。Wiki等暂时没有，后续大概率使用Confluence。 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
存量数据质量 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | Jira 工单中的敏感信息（IP、密码、密钥）暴露情况如何？ | 高 | 已完成 | 有，需要过滤。可以过滤特定字段 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
接口与自动化 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | Zabbix/Jira 是否已开启 REST API？是否有访问权限白名单限制？ | 高 | 已完成 | 已开，有访问权限限制。 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
接口与自动化 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 是否需要 Kafka 等中间件来缓冲实时告警，防止 AI 服务被冲垮？ | 高 | 已完成 | 需要，但是否可以通过优化来避免 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
获取方式 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 哪些数据必须手动导出（如某些遗留系统的本地日志）？哪些可以实现分钟级自动对接？ | 高 | 已完成 | 阶段1主要以监控和工单系统为主。理由：因为安全问题，不具备直接登录客户设备的条件 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
功能期望 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 一线工程师最想要的功能：“自动登记故障和预诊”是“自动总结告警原因”、“直接生成修复脚本”？ | 高 | 已完成 | 当接到客户报障或监控设备告警后，通过AI的接入能够达到一次判断/或更进一步的故障点的判断及给出原因，及后续需要窗口介入后的指导对应方向。 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
功能期望 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 【远期】管理层对 AI 操作权限的底线：L1级（如重启）是否必须由人点确认？ | 高 | 已完成 | 需要 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
验收指标 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 准确率：AI 推荐的方案在真实场景下的采纳率需达到多少？（如 ≥90%） | 高 | 已完成 | 建议有可信度评分，交给人来判断。 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
验收指标 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 效率：期望缩短多少比例的 MTTR？还是减少多少人工录入时间？ | 高 | 已完成 | 阶段1以减少人工时间为目标，考虑测评方法。MTTR作为阶段2的目标 |  | 2026年4月7日 | 2026年4月15日
Jira工单处理过程 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 根据Jira工单中信息，能否准确定位到具体项目、具体设备；（判断自动化初诊的可行性） | 高 | 已关闭 |  | Jira工单强关联项目、且工单中有设备ID | 2026年4月14日 | 2026年4月15日
Zabbix、Jira系统集成技术方案 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | 探讨通过MCP（Model Context Protocol）或CLI连接Zabbix系统。双方决定成立专项课题，评估重写MCP服务或使用Zabbix源代码或者API接口，开发CLI调用Skill工具，直接调用Zabbix代码Function和接口。 | 高 | 已关闭 |  |  | 2026年4月21日 | 2026年4月24日
客服邮箱收发信集成 | 需求调研 | 王以香@网纪信息 | 目前Jira已深度集成邮箱收发信能力，后续智能体是否单独集成收发箱？ | 高 | 已完成 |  |  | 2026年4月21日 | 2026年4月24日
项目知识库 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | Jira中项目资产以何种方式被Agent使用 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年4月21日 | 2026年4月24日
项目知识库 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | 以文档形式沉淀历史工单、任务记录，供工程师在Jira中查阅 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年4月21日 | 2026年4月24日
开发环境配置 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | 1.目前的堡垒机方案以及后续在nexcloud搭建测试环境都不能满足开发同事直接在本地连接Jira、Zabbix（测试）环境进行开发调试的需求，这会降低开发效率，可能会造成2周以上的延期 2.希望能通过技术手段，实现开发在自己的电脑上可以直接连接到测试环境 | 高 | 已完成 | 开通了专用端口 |  | 2026年5月8日 | 2026年5月9日
知识库权限层级 | 需求调研 | 孙烨@网纪信息 | 用户权限是会到文档层级吗？也就是jira的记录层级。 | 高 | 已完成 | 资产权限我们是按项目进行配置的，工单权限是项目级 |  | 2026年5月8日 | 2026年5月9日
知识库构建 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | 知识库构建中，项目信息中需要包含拓扑图，拓扑图有多种文件格式。 1.如何提取？2.如何存储这个信息？ | 高 | 待讨论 |  |  | 2026年5月8日 |  |  | 孙烨@网纪信息
功能说明格式 | 方案 | 王以香@网纪信息 | 方案设计要包含前后串联关系，以及每个页面上用户可以操作（查看）的内容 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年5月8日 | 2026年6月9日
知识库设计说明 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | RAG技术方案介绍 | 高 | 已完成 |  |  | 2026年6月9日 | 2026年6月10日
详细设计评审 | 技术方案 | 余德新 | 与NTT CSC团队进行详设review | 高 | 对应中 |  | 内部评审中 周二下午2~4 | 2026年6月16日
VokiRAG、MCP成熟度说明 | 技术方案 | 余德新 |  | 中 | 待讨论 |  |  | 2026年6月16日
AI围栏兼容性 | 技术方案 | 余德新 | AI围栏对项目中LLM使用的影响 | 中 | 待讨论 |  | 异步审查 | 2026年6月16日
OAuth2.0 | 技术方案 | 王以香@网纪信息 | SSO安全性说明 | 高 | 对应中 |  |  | 2026年6月23日
服务监控策略及备份策略 | 技术方案 | 宿鑫 | 1.详设中补充备份策略 2.补充监控相关的内容描述 | 高 | 对应中 |  |  | 2026年6月29日 |  |  | 蒋磊@网纪信息
模型调整 | 方案 | 王以香@网纪信息 | 部署模型调整为qwen3.6-27b，所有文档涉及处全部调整描述 | 中 | 对应中 |  |  | 2026年8月3日 |  |  | 王以香@网纪信息

## 发版记录
发布版本 | 发版内容 | 业务设置配置 | 最终审核人 | 发布状态 | 环境 | 发版日期 | 发布范围 | 备注

## 测试管理
测试概述 | 测试功能 | 执行人 | 判定 | 测试手顺/操作 | 测试条件（用例数据） | 测试启动 | 测试完成 | 任务分类 | 测试系统（端） | 测试截图 | 测试结果文件 | 更新人 | 测试用角色 | 测试（预期）结果 | 更新时间 | 测试状态 | 备注

## 人员体制
工号 | 项目角色 | 关键职责 | WJ | 所在部门 | NTT
| 项目经理 | 资源协调、内部流程推进、风险把控 进度管控、需求优先级管理、交付保障；资源协调、内部流程推进、风险把控 | 钱永吉@网纪信息, 王以香@网纪信息 |  | 宿鑫, 余德新
| 运维技术 | 业务逻辑支撑、系统对接配合、UAT 校验 | 程玉寒@网纪信息 |  | 陈俊伍
| 架构师 | 混合云架构设计、GPU 资源调度、安全隔离 | 蒋磊@网纪信息 |  | 陈国柱, 于波
| INFRA及系统部署 | 算力平台交付、集群初始化、自动化环境构建、系统高可用保障 | 应吉成@网纪信息 |  | 王威
| 产品经理 | 运维场景 AI 化设计、交互流程优化 | 王以香@网纪信息 |  | 杨勤华, 侯心明, 权海洙
| AI/Prompt工程师 | RAG 调优、CoT 逻辑精调、效果评测 | 柳丝雨@网纪信息 |  | 许龙焕
| 开发工程师 | Jira/Zabbix 接口开发、Agent 动作对接 | 薛康@网纪信息, 孙烨@网纪信息, 夏仕杰@网纪信息, 桑江东@网纪信息 |  | 王威, 郑野兵, 尹慧颖
| 运维专家（知识库） | 历史数据清洗标注、知识库质量校验 | 蒋磊@网纪信息 |  | 周立军

## 测试缺陷
测试环境 | 功能模块 | 所属平台 | 类别 | 问题描述 | 截图 | 优先级 | 反馈日期 | 期望修复日期 | 反馈人 | 进展状态 | 跟进人 | 处理说明备注 | 所属菜单 | 文件
DEV（TEST） | 任务（Agent）运行 | 插件端 | 内测反馈 | 响应速度非常慢，https://jiradev.ntt.com.cn:8383/jsm/rest/api/2/myself 大概23ms左右 |  | 高(P1) | 2026年8月6日 | 2026年8月7日 | 许龙焕 |  | 桑江东@网纪信息
DEV（TEST） | 技能管理 | 系统端 | BUG | 插件中添加技能，应该显示技能列表，这里怎么显示了插件列表？ |  | 中(P2) | 2026年7月13日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 菜单管理 | 系统端 | 优化项 | 建议在菜单编辑这里增加 排序号，通过上下移动的方式太慢了 |  | 低(P3) | 2026年7月15日 |  | 王以香@网纪信息 | 待讨论 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 鉴权 | 用户端 | 内测反馈 | jira sso登录报错 |  | 中(P2) | 2026年7月15日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务（Agent）运行 | 系统端 | 内测反馈 | 任务运行中，需要增加工单信息、ZABBIX日志查询的mcp |  | 极高（P0) | 2026年7月29日 | 2026年8月5日 | 王以香@网纪信息 | 处理中 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 用户端 | BUG | 1.点击工单列表，页面不会切换 2.左下角的流程列表展示没有了？ 3.CSC的任务执行中，语音输入可以不用，隐藏icon 4.CSC的空间功能不需要，隐藏左上角的空间入口icon |  | 高(P1) | 2026年7月29日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 官方应用 | 系统端 | 内测反馈 | 官方应用的提示词文本长度限制调整到5000？ |  | 高(P1) | 2026年7月29日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 用户端 | BUG | 1.工单选择有问题 2.新工单不应该有历史会话信息 |  | 高(P1) | 2026年7月29日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 用户端 | BUG | https://csc-ai.natec.cn/work-agent/#/project/3/process/task/28 这个接口无论TASK id是多少，前端展示的内容都一样 |  | 高(P1) | 2026年7月29日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 鉴权 | 用户端 | BUG | 我随便用周恒的账号登录用户端，所有权限与wangyixiang这个账号一致。这是不合理的。zhouheng这个账号并不在Jira中，不应该有任何的数据权限 |  | 极高（P0) | 2026年7月29日 |  | 王以香@网纪信息 | 已修复，待验证 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 企业端 | 内测反馈 | Jira新建工单，类型与既有自动化方案未能匹配上。后台增加自动化设置后，工单编辑中无法再次更新工单与任务的关联 |  | 高(P1) | 2026年7月31日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息 | 任务管理列表新增“启动任务”功能
DEV（TEST） | 技能管理 | 系统端 | BUG | 已配置技能，提示不存在；主智能体（information_collection_master）挂载了mcp（mcp-atlassian）和技能（handover-report），让智能体返回技能列表和mcp时没有挂载的mcp和技能； |  | 极高（P0) | 2026年8月3日 |  | 王以香@网纪信息 | 处理中 | 桑江东@网纪信息
DEV（TEST） | 官方应用 | 系统端 | BUG | 点击 jira MCP，打开了其他mcp |  | 高(P1) | 2026年8月3日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 企业端 | BUG | Jira侧工单类型变更，Voki AI中任务类型没有同步变化 |  | 高(P1) | 2026年7月31日 |  | 王以香@网纪信息 | 已修复，待验证 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 菜单管理 | 企业端 | 内测反馈 | 清理一遍CSC项目用不到的菜单和数据，比如很多用户账号 |  | 中(P2) | 2026年7月31日 |  | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 插件端 | BUG | 插件端知识库请求接口500 |  | 极高（P0) | 2026年8月4日 | 2026年8月5日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 孙烨@网纪信息
DEV（TEST） | 模型管理 | 系统端 | 内测反馈 | 模型参数调整功能未完成？在配置中增加了内容，但是返回后配置项丢失了 |  | 高(P1) | 2026年8月4日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务（Agent）运行 | 用户端 | 内测反馈 | 目前发起会话后，对话框上时间没有输出，连思考内容都没有，静态等待太长，影响体验。是否有可以设置如：流式输出、关闭思考模式等 |  | 高(P1) | 2026年8月4日 |  | 王以香@网纪信息 | 待讨论 | 桑江东@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 用户端 | BUG | 知识查询这里的按钮点击报错 |  | 高(P1) | 2026年8月4日 |  | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 任务（Agent）运行 | 用户端 | 内测反馈 | 当会话内容很多，已经撑满当前页面时，再增加新的内容，页面不会自动往下加载。即再产生的内容默认不可见，需要用户主动滑动页面才可见 |  | 高(P1) | 2026年8月4日 |  | 王以香@网纪信息 | 已解决
DEV（TEST） | 知识查询 | 插件端 | BUG | 只有思考内容，没有结果？ |  | 极高（P0) | 2026年8月4日 | 2026年8月5日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 孙烨@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 用户端 | BUG | 同一个工单某时刻只会在它所处的阶段上，不应该都显示 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 模型管理 | 系统端 | 优化项 | 模型参数管理配置可视化改造 |  | 中(P2) | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 企业端 | BUG | 已配置『IT帮助』对应的任务方案，启动时提示没有 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 王以香@网纪信息 | 处理中 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 用户端 | 内测反馈 | 1.空间入口移除 2.语音输入入口移除 3.阶段增加操作按钮 |  | 极高（P0) | 2026年8月5日 | 2026年8月5日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 任务（Agent）运行 | 用户端 | 内测反馈 | 执行提示发生错误 |  | 极高（P0) | 2026年8月5日 | 2026年8月5日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 桑江东@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 系统端 | 内测反馈 | 附件中的内容是否能一并识别保存到对应的md中 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 孙烨@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 系统端 | 内测反馈 | 评论和历史记录不需要生成到md中，可能会对原文档信息造成污染 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 王以香@网纪信息 | 已修复，待验证 | 王以香@网纪信息 | 已合并至main，待发布
DEV（TEST） | 任务 | 企业端 | 内测反馈 | 新建邮件类型工单，目前的场景下，邮件类型未配置，且是新项目（voki中还没有这个项目） 结果：项目创建成功、工单创建成功，但是类型有问题 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 王以香@网纪信息 | 待修复 | 薛康@网纪信息 | to 长度>20
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 王以香@网纪信息
DEV（TEST） | 任务 | 企业端 | BUG | jira创建任务类型选择为【变更申请】时，企业端无法显示任务类型。 Frank:[变更申请]类型和对应的任务方案已经配置好的状态 怀疑是daiyiyang的Jira账号有问题，我在将故障申报biang为变更申请是正常的，另外她即便创建【故障申报】也会出现问题 |  | 极高（P0) | 2026年8月5日 | 2026年8月5日 | 戴伊阳@网纪信息 | 待修复 | 薛康@网纪信息 | to 长度>20
DEV（TEST） | 知识查询 | 插件端 | BUG | 偶发性出现在插件端输入问题，点击回车或发送键后，输入框中文字消失但未发送成功的情况，重新加载插件后问题即可解决（出现过一次，复现不出） |  | 中(P2) | 2026年8月5日 |  | 戴伊阳@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 用户端 | 内测反馈 | 不论选择哪个知识库，进入后左侧的知识库永远固定为如图的四个文件夹（我不确定这是不是bug） |  | 中(P2) | 2026年8月5日 |  | 戴伊阳@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 系统端 | 内测反馈 | 系统端【智能中心-日志记录、文档知识库】显示无权限，但在系统设置中，上述模块的权限是被勾选的 |  | 中(P2) | 2026年8月5日 |  | 戴伊阳@网纪信息 | 待修复 | 薛康@网纪信息
DEV（TEST） | 知识查询 | 用户端 | 内测反馈 | 在知识库中点击左侧的文件后，无法在右侧进行预览 王以香：这里是不是伪代码，这些可以移除 |  | 高(P1) | 2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 戴伊阳@网纪信息 | 待修复 | 杨贵@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月5日 |  | 戴伊阳@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月6日 |  | 许龙焕 |  | 薛康@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月6日 |  | 许龙焕 |  | 桑江东@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月6日 |  | 许龙焕 |  | 王以香@网纪信息
[7 empty] | 2026年8月6日 |  | 许龙焕 |  | 薛康@网纪信息

## 运维台账
分类 | 所属月份 | 平台 | 类型 | 功能模块 | 环境 | 运维内容 | 截图 | 优先级 | 进展状态 | 反馈人 | 提出日期 | 处理方案说明 | 预计/实际人日 | 预计/实际运维日期

## 客户反馈
分类 | 平台 | 功能模块 | 环境 | 反馈内容 | 截图 | 优先级 | 进展状态 | 反馈人 | 反馈日期 | 处理方案说明 | 预计/实际修复日期